北京中医药大学2024年本科教育教学

审核评估实施方案

根据教育部《普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案（2021-2025年）》和《北京中医药大学迎接2024年本科教育教学审核评估工作方案》（京中校发〔2024〕6号）要求，制定学校审核评估实施方案。

一、各单位任务分工

根据本科教育教学审核评估指标体系的要求进行任务分工（见附件1）。各职能部门成立审核评估工作小组，依据指标要求和审核重点进行自查，形成问题清单，明确整改措施，撰写自评报告，准备支撑材料。

各学院（含临床医学院）、各教学单位成立由党政主要负责人牵头的工作小组，按照学校审核评估工作要求，制订本单位审核评估实施方案。组织开展自评、自查，形成问题清单和整改措施，完善自评报告，整理支撑材料。

二、审核评估时间安排

（一）2024年3月15日前

各单位成立迎评工作专项小组，根据审核评估要求制定实施方案，明确任务分工和时间安排，落实具体责任。编印学习资料，开展审核评估学习培训、交流。推进校园基础建设，美化校园环境。聘请第三方评价机构开展预评估，启动“教学系列报告”（《本科教学工作状态数据分析报告》《在校生学习体验调研报告》《教师教学体验调研报告》）及“就业系列报告”（《本科生就业数据分析报告》《本科毕业生跟踪调查报告》《用人单位跟踪调查报告》）调研工作。

（二）2024年4月30日前

各单位根据指标体系要求及任务分工开展自查，形成问题整改清单，提出切实可行的建设举措，明确整改目标和完成期限，督促落实。

各职能部门重点完善相关规章制度，核算相关数据。各学院（含临床医学院）、各教学单位重点进行课程、考试、本科毕业论文等专项检查（见附件2-4）。

审核评估督查组对各单位审核评估工作的进程、质量和实效进行督查，保障各项审核评估工作顺利实施。

（三）2024年5月15日前

各单位根据指标体系要求，全面完成本单位自评工作，并形成自评报告及特色报告，初步收集整理完成支撑材料。将文件、试卷、论文等材料PDF化，初步形成学校自评报告、本科人才培养特色报告。

相关部门初步完成“教学系列报告”和“就业系列报告”，包括《本科教学工作状态数据分析报告（第二类）》《在校生学习体验调研报告》《教师教学体验调研报告》《本科生就业数据分析报告》《本科毕业生跟踪调查报告》《用人单位跟踪调查报告》。

完成线上审核评估条件及设备的准备工作。完善符合审核评估要求的听课、看课教室条件，建设完善实验室移动直播条件，建设线上审核评估材料调阅系统，建立学校响应调度系统。

（四）2024年6月15日前

组织校内外专家开展诊断性评估，并制定整改清单。

（五）2024年7月15日前

各单位根据整改清单进行改进，正式完成“3+3+1”报告（3份教学系列报告、3份就业系列报告、1份自评报告）、规章制度、培养方案等材料，逐项检查审核评估工作。

（六）2024年8月15日前

各单位对整改情况进行核查，完善审核评估各项工作。

（七）2024年9月30日前

全面完成审核评估线上资料的上传工作，并完成评估专家进校考察期间的案头材料准备；组建完善迎评队伍，进一步细化职责；制定专家组线上审核评估工作方案和进校迎评工作方案，确保各项准备工作落实到位。

（八）2024年10月

按照教育部审核评估要求，召开线上启动会，并按照要求配合专家做好线上审核评估；按照专家组进校考察迎评工作方案的任务要求，协助专家组做好进校考察工作。

（九）2024年11月-12月

根据评估结果，按照要求制定整改方案并报送教育部评估中心。

三、审核评估领导小组督查分工

根据《北京中医药大学迎接2024年本科教育教学审核评估工作方案》要求，审核评估领导小组定期对各单位的评建工作进行检查、督促、指导，具体分工如下：

| 领导小组 | 督查单位 |
| --- | --- |
| 组 长：王瑶琪 | 马克思主义学院、中医学院、第一临床医学院（东直门医院） |
| 组 长：徐安龙 | 中药学院、生命科学学院、第二临床医学院（东方医院） |
| 副组长：陶晓华 | 人事处、教务处、体育教学部、国家中医药高等教育研究院、财务处、岐黄学院、国际与港澳台工作部 |
| 副组长：汪庆华 | 组织部、统战部、教师工作部、教师发展中心、资产管理处、校友会、针灸推拿学院、第三临床医学院（第三附属医院） |
| 副组长：张继旺 | 党委办公室、校长办公室、宣传部、学生工作部、团委、招生与就业处、国学院 |
| 副组长：闫振凡 | 后勤处、人文学院、第六临床医学院（房山医院） |
| 副组长：刘江平 | 纪委办公室、护理学院、管理学院 |
| 副组长：王 停 | 发展规划处、科技处、图书馆 |

四、各单位报送材料及时间

| 时间 | 报送材料 |
| --- | --- |
| 3月15日 | 审核评估实施方案 |
| 4月30日 | 自查问题清单、整改措施 |
| 5月15日 | 自评报告、支撑材料 注：各牵头单位及各教学单位报送。 |
| 8月15日 | 整改清单完成情况 |

五、报送方式及地点

电子材料报送邮箱：yingpingban2024@163.com

纸质材料报送地点：和平街校区学七楼，119会议室

良乡校区西院综合楼，238会议室

迎评办联系人：汤阳，杨星月，李学靖，刘铁钢

附件：1.本科教育教学审核评估指标内涵及任务分工

2.课程教学检查要点

3.课程考核（含试卷）检查要点

4.本科毕业设计（论文）检查要点

5.迎评工作小组名单汇总表

6.自查问题清单

7.自评报告样稿与要求

北京中医药大学校长办公室                2024年3月14日印发